ИСиТ 2 курс 2 группа Марушко Тимофей
Вариант 7
Лабораторная работа 7 Сетевые модели

Цель работы: приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Теоретические сведения:

Сетевое планирование — метод управления проектами, основанный на представлении проекта в виде ориентированного графа, где вершины — события, а дуги — операции с временными весами.

Цель — определить критический путь, то есть последовательность операций с наибольшей суммарной длительностью, которая и определяет минимальное время завершения проекта.

Основные понятия

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Сетевая модель | Ориентированный граф G=(V,E), где V — события, E — операции (дуги) с весом t |
| Событие | Момент времени: завершение одних операций и начало следующих (вершина графа) |
| Операция | Работа, требующая времени и ресурсов (дуга графа с весом t) |
| Критический путь | Максимальный путь в графе от исходного до завершающего события |
| T_р(i) | Раннее время наступления события i — самый ранний момент когда событие может произойти |
| T_п(i) | Позднее время наступления события i — самый поздний допустимый момент без задержки проекта |
| R(i) | Резерв времени события: R(i) = T_п(i) − T_р(i); у критических событий R = 0 |

Виды событий

| Вид события | Описание |
| --- | --- |
| Исходное | Начальное событие, не имеет входящих дуг (одно на граф) |
| Завершающее | Конечное событие, не имеет исходящих дуг (одно на граф) |
| Промежуточное | Все остальные — имеют и входящие, и исходящие дуги |

Виды операций

| Вид операции | Описание | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Действительная | Реальная работа, требует времени и ресурсов | Сплошная стрелка с весом t > 0 |
| Фиктивная | Логическая зависимость, не требует ресурсов | Пунктирная стрелка, t = 0 |
| Ожидание | Пауза без работы (например, ожидание поставки) | Стрелка с t > 0, но без ресурсов |

Формулы расчёта критического пути

| Параметр | Формула |
| --- | --- |
| Раннее время T_р(j) | T_р(j) = max по всем i: { T_р(i) + t(i,j) } |
| Позднее время T_п(i) | T_п(i) = min по всем j: { T_п(j) − t(i,j) } |
| Резерв события | R(i) = T_п(i) − T_р(i) |
| Критическое событие | R(i) = 0 |
| Длина критического пути | Сумма t всех операций на пути с R=0 |

Задание для выполнения:

Лабораторная работа базируется на исследовании различных тематик в проектировании программных продуктов, составлении сетевых графиков для разных тем, нахождении критических путей в составленных графиках. Каждый проект принять условным или обобщенным, но допустимо делать упор на конкретные примеры.

Задание 1. Структурное планирование.

Подумайте и выделите в проекте, согласно вашему варианту не менее 4 этапов работ. Также разбейте полученные этапы на задачи, их количество в совокупности по этапам должно быть не менее 12. Пример оформления задания смотрите в приложении ниже и в лекционном материале по теме.

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t (дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z1 | Анализ рынка и конкурентов |  | 5 |
| Z2 | Определение концепции игры | Z1 | 5 |
| Z3 | Составление технического задания | Z2 | 5 |
| II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z4 | Проектирование игровой механики | Z3 | 10 |
| Z5 | Проектирование архитектуры кода | Z3 | 8 |
| Z6 | Проектирование базы данных (сохранения) | Z3 | 5 |
| Z7 | Создание прототипа уровней | Z4 | 7 |
| III. РАЗРАБОТКА |  |  |  |
| Z8 | Разработка игрового движка / ядра | Z5 | 15 |
| Z9 | Разработка системы управления | Z5 | 10 |
| Z10 | Разработка графики и анимации | Z4, Z5 | 15 |
| Z11 | Разработка звука и музыки | Z4 | 10 |
| Z12 | Интеграция компонентов | Z8, Z9, Z10, Z11 | 10 |
| IV. ТЕСТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Z13 | Функциональное тестирование | Z12 | 7 |
| Z14 | Балансировка и игровое тестирование | Z12, Z13 | 8 |
| Z15 | Исправление ошибок | Z13, Z14 | 5 |
| V. ВЫПУСК |  |  |  |
| Z16 | Подготовка документации | Z12 | 5 |
| Z17 | Сборка финальной версии | Z15, Z16 | 5 |
| Z18 | Публикация и релиз | Z17 | 3 |

Итого: 18 операций, 5 этапов

Задание 2. Календарное планирование.

Распределите время, отпущенное на ваш проект согласно вариантам, на выделенные вами этапы. Скорректируйте сформулированные вами задачи, если это необходимо.

| Этап | Операции | Суммарное время (дней) |
| --- | --- | --- |
| I. Анализ и планирование | Z1, Z2, Z3 | 15 |
| II. Проектирование | Z4, Z5, Z6, Z7 | 30 |
| III. Разработка | Z8, Z9, Z10, Z11, Z12 | 60 |
| IV. Тестирование | Z13, Z14, Z15 | 20 |
| V. Выпуск | Z16, Z17, Z18 | 13 |

Критический путь займёт меньше 90 дней — параллельное выполнение работ позволяет уложиться в срок.

Задание 3. Нахождение критического пути.

Согласно составленному перечню задач и распределённому времени составьте сетевой график вашего проекта. Помните о правилах составления графика и вводите фиктивные операции и операции ожидания если это необходимо.

| Событие | Смысл |
| --- | --- |
| 1 | Начало проекта |
| 2 | Анализ завершён (после Z1) |
| 3 | Концепция готова (после Z2) |
| 4 | ТЗ готово (после Z3) |
| 5 | Механика спроектирована (после Z4) |
| 6 | Архитектура спроектирована (после Z5) |
| 7 | БД спроектирована (после Z6) |
| 8 | Прототип уровней готов (после Z7) |
| 9 | Ядро разработано (после Z8) |
| 10 | Управление разработано (после Z9) |
| 11 | Графика разработана (после Z10) |
| 12 | Звук разработан (после Z11) |
| 13 | Компоненты интегрированы (после Z12) |
| 14 | Функциональное тестирование (после Z13) |
| 15 | Балансировка завершена (после Z14) |
| 16 | Ошибки исправлены (после Z15) |
| 17 | Документация готова (после Z16) |
| 18 | Финальная сборка (после Z17) |
| 19 | Релиз (после Z18) |

Дуги сетевого графика

| Операция | Дуга | t |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Z1 | 1→2 | 5 |
| Z2 | 2→3 | 5 |
| Z3 | 3→4 | 5 |
| Z4 | 4→5 | 10 |
| Z5 | 4→6 | 8 |
| Z6 | 4→7 | 5 |
| Z7 | 5→8 | 7 |
| Z8 | 6→9 | 15 |
| Z9 | 6→10 | 10 |
| Z10 | 5→11, 6→11 (фикт.) | 15 |
| Z11 | 5→12 | 10 |
| Z12 | 9→13, 10→13, 11→13, 12→13 | 10 |
| Z13 | 13→14 | 7 |
| Z14 | 14→15 | 8 |
| Z15 | 15→16 | 5 |
| Z16 | 13→17 | 5 |
| Z17 | 16→18, 17→18 (фикт.) | 5 |
| Z18 | 18→19 | 3 |

Расчёт раннего времени событий T_р

| Событие | Формула | T_р |
| --- | --- | --- |
| 1 | начало | 0 |
| 2 | 0+5 | 5 |
| 3 | 5+5 | 10 |
| 4 | 10+5 | 15 |
| 5 | 15+10 | 25 |
| 6 | 15+8 | 23 |
| 7 | 15+5 | 20 |
| 8 | 25+7 | 32 |
| 9 | 23+15 | 38 |
| 10 | 23+10 | 33 |
| 11 | max(25,23)+15 | 40 |
| 12 | 25+10 | 35 |
| 13 | max(38,33,40,35)+10 | 50 |
| 14 | 50+7 | 57 |
| 15 | 57+8 | 65 |
| 16 | 65+5 | 70 |
| 17 | 50+5 | 55 |
| 18 | max(70,55)+5 | 75 |
| 19 | 75+3 | 78 |

Расчёт позднего времени событий T_п

| Событие | Формула | T_п |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 19 | 78 | 78 |
| 18 | 78−3 | 75 |
| 17 | 75−5 | 70 |
| 16 | 75−5 | 70 |
| 15 | 70−5 | 65 |
| 14 | 65−8 | 57 |
| 13 | 57−7 | 50 |
| 12 | 50−10 | 40 |
| 11 | 50−10 | 40 |
| 10 | 50−10 | 40 |
| 9 | 50−10 | 40 |
| 8 | — (в крит. путь не входит) | 32+резерв |
| 7 | — | 20+резерв |
| 6 | min(40−15, 40−10) | 25 |
| 5 | min(40−15, 40−10, 40−10) | 25 |
| 4 | min(25−10, 25−8) | 15 |
| 3 | 15−5 | 10 |
| 2 | 10−5 | 5 |
| 1 | 5−5 | 0 |

Резервы событий R = T_п − T_р

| Событие | T_р | T_п | R |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | 23 | 25 | 2 |
| 7 | 20 | 25+резерв | >0 |
| 8 | 32 | >32 | >0 |
| 9 | 38 | 40 | 2 |
| 10 | 33 | 40 | 7 |
| 11 | 40 | 40 | 0 |
| 12 | 35 | 40 | 5 |
| 13 | 50 | 50 | 0 |
| 14 | 57 | 57 | 0 |
| 15 | 65 | 65 | 0 |
| 16 | 70 | 70 | 0 |
| 17 | 55 | 70 | 15 |
| 18 | 75 | 75 | 0 |
| 19 | 78 | 78 | 0 |

Операции критического пути:

| Операция | Наименование | t |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Z1 | Анализ рынка | 5 |
| Z2 | Определение концепции | 5 |
| Z3 | Составление ТЗ | 5 |
| Z4 | Проектирование механики | 10 |
| Z10 | Разработка графики и анимации | 15 |
| Z12 | Интеграция компонентов | 10 |
| Z13 | Функциональное тестирование | 7 |
| Z14 | Балансировка | 8 |
| Z15 | Исправление ошибок | 5 |
| Z17 | Финальная сборка | 5 |
| Z18 | Публикация | 3 |

Длина критического пути = 5+5+5+10+15+10+7+8+5+5+3 = 78 дней < 90 дней (+)

Проект укладывается в отведённые 90 дней с резервом 12 дней.